## Planilha1
DATA DE ENTREGA | ENTREGÁVEIS | OBSERVAÇÃO | OK? | MEMBRO RESPONSÁVEL
2020-03-17 | WBS | Foi ultilizado o Draw.io |  | Todos
2020-03-17 | INSTALAÇÃO DE FERRAMENTAS | Foi criado o repósitório no github e o trello para organização de tarefas |  | Bruno
2020-03-17 | CRONOGRAMA | Foi criado um controle no excel |  | João Vitor
2020-03-31 | PROTÓTIPOS DE TELAS |  |  | Daniel